## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Registrar datos de jaula | Criador | Registrar número, tipo y capacidad de la jaula | Organizar y controlar el uso de las jaulas disponibles en el criadero |  | Alta | No iniciado
REQ002 | Consultar datos de jaula | Criador | Consultar los datos de una jaula por número | Visualizar el tipo y capacidad de la jaula que se desea gestionar |  | Alta | No iniciado
REQ003 | Editar datos de jaula | Criador | Editar el tipo y la capacidad de una jaula | Mantener actualizada la información de las jaulas registradas |  | Alta | No iniciado
REQ004 | Eliminar jaula | Criador | Eliminar jaulas registradas | Mantener un orden únicamente de las jaulas que se usan |  | Media | No iniciado
REQ005 | Registrar raza | Criador | Registrar una nueva raza | Mantener un registro actualizado y detallado de las razas disponibles |  | Alta | No iniciado
REQ006 | Consultar raza | Criador | Consultar los datos de una raza por nombre | Visualizar la descripcion de la raza |  | Alta | No iniciado
REQ007 | Editar raza | Criador | Editar la descripción de una raza | Corregir o actualizar la información registrada sobre una raza |  | Alta | No iniciado
REQ008 | Eliminar raza | Criador | Borrar razas registradas | Mantener actualizada la lista de razas disponibles |  | Media | No iniciado
REQ009 | Registrar datos de conejos | Criador | Registrar conejos con información estructurada y validada | Tener un control detallado y correcto de los animales disponibles en el criadero |  | Alta | No iniciado
REQ010 | Consultar datos de conejo | Criador | Consultar información específica de conejos mediante su código único | Visualizar la información completa del animal de forma rápida y precisa |  | Alta | No iniciado
REQ011 | Filtrar conejos por raza | Criador | Obtener un listado de conejos según la raza ingresada | Visualizar fácilmente todos los animales de una raza específica |  | Alta | No iniciado
REQ012 | Editar datos de un conejo | Criador | Corregir o actualizar los datos erróneos de un conejo | Mantener actualizada y precisa la información de cada ejemplar |  | Alta | No iniciado
REQ013 | Eliminar conejo | Criador | Eliminar un conejo del sistema | Mantener el listado actualizado y eliminar conejos que ya no son necesarios |  | Media | No iniciado
REQ014 | Registrar datos de monta | Criador | Registrar la monta de una coneja | Calcular automáticamente la fecha de parto y realizar un seguimiento adecuado de las montas |  | Alta | No iniciado
REQ015 | Eliminar parto | Criador | Eliminar un registro de parto en caso de que sea necesario | Gestionar los registros de monta y parto de forma eficiente, permitiendo eliminar un registro cuando sea necesario |  | Alta | No iniciado
REQ016 | Asignar jaula a conejo | Criador | Asignar una jaula a un conejo | Contar con un espacio físico asignado para cada conejo |  | Media | No iniciado
REQ017 | Controlar alimentación | Criador | Registrar qué conejos han recibido su ración diaria | Asegurar que al menos el 90 % de los conejos sean alimentados correctamente |  | Alta | No iniciado
REQ018 | Controlar vacunación | Criador | Registrar vacunas aplicadas en conejos | Cumplir protocolos sanitarios (vacunas cada 1 año) |  | Alta | No iniciado
REQ019 | Controlar desparacitación | Criador | Registrar desparasitaciones aplicadas en conejos | Cumplir protocolos sanitarios (desparasitación cada 1 mes) |  | Alta | No iniciado
REQ020 | Controlar crecimiento | Criador | Registrar cambios de peso y recalcular edad automáticamente | Mantener ficha actualizada (edad real y peso ≤ 2.5 kg) |  | Alta | No iniciado
REQ021 | Iniciar Sesión | Criador | Permitir autenticación mediante usuario y contraseña | Para que el criador acceda al aplicativo y sus funcionalidades |  | Media | No iniciado
REQ022 | Generar reporte de alimentación | Criador | Obtener reportes detallados aplicando filtros por fecha y raza | Facilitar el seguimiento nutricional y mejorar la gestión alimentaria |  | Media | No iniciado
REQ023 | Generar reporte de vacunación | Criador | Obtener un documento detallado con las vacunas aplicadas y sus fechas | Facilitar el control sanitario de la crianza |  | Media | No iniciado
REQ024 | Generar reporte de desparasitación " | Criador | Obtener un documento claro con las fechas de desparasitación | Facilitar el control sanitario de la crianza |  | Media | No iniciado

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Registrar datos de jaula | Criador | Registrar número, tipo y capacidad de la jaula | Organizar y controlar el uso de las jaulas disponibles en el criadero |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear la interfaz web del formulario "Registrar Jaula" (número, tipo, capacidad) |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ001-2 | Desarrollar la lógica en backend para almacenar los datos de jaula en la base de datos |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ001-3 | Consumo del endpoint desde el frontend y visualización de resultados |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ001-4 | Validar campos del formulario (número único, tipo válido, capacidad numérica) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ002 | Consultar datos de jaula | Criador | Consultar los datos de una jaula por número | Visualizar el tipo y capacidad de la jaula que se desea gestionar |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Diseño de la vista para consulta de jaula por número |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ002-2 | Implementar formulario/input para ingresar el número de jaula |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ002-3 | Desarrollo de la lógica backend para buscar los datos de la jaula |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ002-4 | Consumo del endpoint desde el frontend y visualización de resultados |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ002-5 | Validación de datos y mensajes de error (número no encontrado) |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ003 | Editar datos de jaula | Criador | Editar el tipo y la capacidad de una jaula | Mantener actualizada la información de las jaulas registradas |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Crear la interfaz web (formulario) de edición de jaula (solo tipo y capacidad, no número) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ003-2 | Implementar la lógica backend para actualizar los campos editables en la base de datos |  |  |  | Cristian Robalino |  | 2
| REQ003-3 | Consumo del endpoint desde el frontend y visualización de resultados |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ003-4 | Validar que los datos ingresados sean correctos antes de enviarlos |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ004 | Eliminar jaula " | Criador | Eliminar jaulas registradas | Mantener un orden únicamente de las jaulas que se usan |  | Media | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Diseño de la vista/botón para eliminar una jaula |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ004-2 | Implementar interacción de confirmación (modal “¿Eliminar jaula X?”) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ004-3 | Desarrollo de la lógica backend para recibir la petición DELETE y eliminar la jaula en BD |  |  |  | Cristian Robalino |  | 2
| REQ004-4 | Consumo del endpoint desde frontend y actualización de la lista tras borrado |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ004-5 | Validación de datos: no eliminar jaulas en uso / mensajes de error (jaula no existe) / éxito (jaula eliminada exitosamente) |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ005 | Registrar raza | Criador | Registrar una nueva raza | Mantener un registro actualizado y detallado de las razas disponibles |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ005-1 | Diseño de la vista para el registro de una nueva raza |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ005-2 | Implementar formulario/input para ingresar nombre y características de la raza |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ005-3 | Desarrollo de la lógica backend para guardar la raza en la base de datos |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ005-4 | Consumo del endpoint desde el frontend y confirmación visual del registro exitoso |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ005-5 | Validación de campos y mensajes de error en caso de datos incompletos o duplicados |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ006 | Consultar raza " | Criador | Consultar los datos de una raza por nombre | Visualizar la descripcion de la raza |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Diseño de la vista/input para buscar raza por nombre |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ006-2 | Implementar formulario/input (campo de texto + botón “buscar”) |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ006-3 | Desarrollo de la lógica backend para recibir la petición GET /razas?nombre= para consultar por nombre |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ006-4 | Consumo del endpoint desde frontend y mostrar descripción de la raza |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ006-5 | Validación de datos y mensajes de error (raza no encontrada) / éxito (raza encontrada) |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ007 | Editar raza | Criador | Editar la descripción de una raza | Corregir o actualizar la información registrada sobre una raza |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ007-1 | Diseño de la vista para la edición de la descripción de una raza |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ007-2 | Implementar formulario/input para editar el nombre y la descripción de la raza |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ007-3 | Desarrollo de la lógica backend para actualizar la raza en la base de datos |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ007-4 | Consumo del endpoint desde el frontend y confirmación visual de la actualización exitosa |  |  |  | Cristian Robalino |  | 2
| REQ007-5 | Validación de campos y mensajes de error en caso de datos incompletos o problemas al editar |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ008 | Eliminar raza " | Criador | Borrar razas registradas | Mantener actualizada la lista de razas disponibles |  | Media | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ008-1 | Diseño de la vista/botón para eliminar una raza |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ008-2 | Implementar interacción de confirmación (modal “¿Eliminar raza X?”) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ008-3 | Desarrollo de la lógica backend para recibir la petición DELETE y eliminar la raza en BD |  |  |  | Cristian Robalino |  | 2
| REQ008-4 | Consumo del endpoint desde frontend y actualización de la lista tras borrado |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ008-5 | Validación de datos: no eliminar razas en uso / mensajes de error (raza no existe) / éxito (raza eliminada exitosamente) |  |  |  | José Proaño |  | 1
SPRINT 2
| ID | Tema | Como un... | Necesito | Así podré... | Notas | Prioridad | Status
| REQ009 | Registrar datos de conejos | Criador | Registrar conejos con información estructurada y validada | Tener un control detallado y correcto de los animales disponibles en el criadero |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ009-1 | Crear interfaz web para formulario "Registrar conejo" (código único, nombre, fecha de nacimiento, raza, jaula) |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ009-2 | Lógica backend para guardar conejo en BD |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ009-3 | Consumo de endpoint desde frontend y confirmación visual |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ009-4 | Validación de campos (código único, fecha válida, raza existente, jaula asignada) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 2
| REQ010 | Consultar datos de conejo | Criador | Consultar información específica de conejos mediante su código único | Visualizar la información completa del animal de forma rápida y precisa |  | Alta | No iniciado
Tareas
| REQ010-1 | Diseño de vista/input para buscar conejo por código |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ010-2 | Formularios frontend para ingreso de código |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ010-3 | Lógica backend GET /conejos?codigo= |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ010-4 | Consumo del endpoint y visualización del perfil del conejo |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ010-5 | Validación y mensajes de error (no existe, error del sistema) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ011 | Filtrar conejos por raza | Criador | Obtener un listado de conejos según la raza ingresada | Visualizar fácilmente todos los animales de una raza específica |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ011-1 | Diseño de vista/input para filtro por raza |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ011-2 | Implementar selector/form de raza |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ011-3 | Lógica backend GET /conejos?raza= |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ011-4 | Consumo del endpoint y presentación de resultados |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ011-5 | Validaciones (sin resultados, raza no existe) |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ012 | Editar datos de un conejo | Criador | Corregir o actualizar los datos erróneos de un conejo | Mantener actualizada y precisa la información de cada ejemplar |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ012-1 | Diseño de vista/formulario para edición de conejo |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ012-2 | Implementar formulario con campos editables |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ012-3 | Lógica backend PUT /conejos/{codigo} |  |  |  | Cristian Robalino |  | 2
| REQ012-4 | Consumo de endpoint y feedback visual |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ012-5 | Validaciones (datos correctos, mensajes de error) |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ013 | Eliminar conejo | Criador | Eliminar un conejo del sistema | Mantener el listado actualizado y eliminar conejos que ya no son necesarios |  | Media | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ013-1 | Diseño de vista/botón para eliminar conejo |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ013-2 | Implementar modal de confirmación “¿Eliminar conejo X?” |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ013-3 | Lógica backend DELETE /conejos/{codigo} |  |  |  | Cristian Robalino |  | 2
| REQ013-4 | Consumo de endpoint y actualización del listado |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ013-5 | Validación: no eliminar conejos en uso / mensajes de error/s éxito |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ014 | Registrar datos de monta | Criador | Registrar la monta de una coneja | Calcular automáticamente la fecha de parto y realizar seguimiento adecuado |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ014-1 | Diseño de vista para registro de montas (coneja padre/madre, fecha monta) |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ014-2 | Formulario inputs + cálculo automático de fecha probable de parto |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ014-3 | Lógica backend POST /montas con cálculo de parto |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ014-4 | Consumo del endpoint y visualización detalle de registro |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ014-5 | Validaciones (fechas, coneja válida, solapamientos) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ015 | Eliminar parto | Criador | Eliminar un registro de parto en caso de que sea necesario | Gestionar registros de monta y parto eficientemente |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ015-1 | Diseño de vista/botón para eliminar un parto |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ015-2 | Modal de confirmación para eliminación |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ015-3 | Lógica backend DELETE /partos/{id} |  |  |  | Cristian Robalino |  | 2
| REQ015-4 | Consumo de endpoint y refresco visual |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ015-5 | Validación: no eliminar si está en uso / mensajes adecuados |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ016 | Asignar jaula a conejo | Criador | Asignar una jaula a un conejo | Contar con un espacio físico asignado para cada conejo |  | Media | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ016-1 | Diseño de vista/formulario “Asignar jaula” (conejo + jaula) |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ016-2 | Input/selector para elegir conejo y jaula |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ016-3 | Lógica backend POST /asignaciones (conejo–jaula) |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ016-4 | Consumo de endpoint y feedback visual |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ016-5 | Validación (verificar jaula libre, conejo existente) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
SPRINT 3
| ID | Tema | Como un... | Necesito | Así podré... | Notas | Prioridad | Status
| REQ017 | Controlar alimentación | Criador | Registrar qué conejos han recibido su ración diaria | Asegurar que al menos el 90 % de los conejos sean alimentados correctamente |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ017-1 | Diseño de interfaz para marcar alimentación (fecha, conejo, tipo de ración) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ017-2 | Formulario inputs + selección múltiple |  |  |  | Cristian Robalino |  | 2
| REQ017-3 | Lógica backend POST /alimentaciones |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ017-4 | Consumo desde frontend y confirmación visual |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ017-5 | Validaciones (registrar sólo fechas actuales, evitar duplicados) |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ018 | Controlar vacunación | Criador | Registrar vacunas aplicadas en conejos | Cumplir protocolos sanitarios (vacunas anuales) |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ018-1 | Diseño de formulario "Registrar vacuna" |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ018-2 | Inputs: código, vacuna, fecha |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ018-3 | Backend POST /vacunaciones |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ018-4 | Consumo y advertencia visual (vacunación anual) |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ018-5 | Validaciones (vacuna única por periodo, fechas válidas) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ019 | Controlar desparacitación | Criador | Registrar desparasitaciones aplicadas en conejos | Cumplir protocolos sanitarios (cada mes) |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ019-1 | Diseño de vista "Registrar desparasitación" |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ019-2 | Inputs: código, desparasitación, fecha |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ019-3 | Backend POST /desparasitaciones |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ019-4 | Consumo con alerta mensual visual |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ019-5 | Validaciones (único por mes, fechas correctas) |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ020 | Controlar crecimiento | Criador | Registrar cambios de peso y recalcular edad automáticamente | Mantener ficha actualizada (edad real y peso ≤ 2.5 kg) |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ020-1 | Diseño de vista para registrar peso (fecha, peso, código) |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ020-2 | Inputs: selección, peso, auto-cálculo edad |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ020-3 | Backend POST /crecimiento con recalculo automático de edad |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ020-4 | Consumo frontend + visualización ficha con edad y peso |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ020-5 | Validaciones (peso ≤2.5 kg, fechas válidas) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ021 | Iniciar Sesión | Criador | Permitir autenticación mediante usuario y contraseña | Para que el criador acceda al aplicativo y sus funcionalidades |  | Media | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ021-1 | Diseño de vista de login (usuario/contraseña) |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ021-2 | Inputs + botón "Iniciar sesión" |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ021-3 | Backend POST /auth/login con validación |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ021-4 | Consumo y feedback (éxito/error) |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ021-5 | Validaciones (credenciales, mensajes claros) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ022 | Generar reporte de alimentación | Criador | Obtener reportes detallados aplicando filtros por fecha y raza | Facilitar seguimiento nutricional y mejorar gestión alimentaria |  | Media | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ022-1 | Diseño de vista/reporte con filtros |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ022-2 | Inputs: fecha inicio/fin + raza |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ022-3 | Backend GET /reportes/alimentacion con filtros |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ022-4 | Descarga o vista en tabla gráfica |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ022-5 | Validaciones (rangos válidos, sin datos) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ023 | Generar reporte de vacunación | Criador | Obtener documento detallado con vacunas aplicadas y fechas | Facilitar control sanitario de la crianza |  | Media | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ023-1 | Diseño de vista/reporte + filtros |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ023-2 | Inputs: rangos de fechas |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ023-3 | Backend GET /reportes/vacunas |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ023-4 | Exportar PDF/CSV o vista gráfica |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ023-5 | Validaciones (fechas correctas, datos existentes) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ024 | Generar reporte de desparasitación | Criador | Obtener documento con fechas de desparasitación | Facilitar control sanitario de la crianza |  | Media | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ024-1 | Diseño de vista/reporte + filtros |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ024-2 | Inputs: rango de fechas |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ024-3 | Backend GET /reportes/desparasitacion |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ024-4 | Exportar/view en PDF/CSV o gráficos |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ024-5 | Validaciones (fechas válidas, datos disponibles) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
REQ001-2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
REQ001-3 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
REQ001-4 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
REQ002-1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
REQ002-2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
REQ002-3 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
REQ002-4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
REQ002-5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
REQ003-1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
REQ003-2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1
REQ003-3 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
REQ003-4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
REQ004-1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
REQ004-2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
REQ004-3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
REQ004-4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
REQ004-5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
REQ005-1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
REQ005-2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
REQ005-3 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2
REQ005-4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
REQ005-5 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
REQ006-1 | 1 |  |  |  |  | 0.75 | 0.75
REQ006-2 | 1 |  |  |  |  | 0.75 | 0.75
REQ006-3 | 2 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1.75
REQ006-4 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2
REQ006-5 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
REQ007-1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
REQ007-2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
REQ007-3 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
REQ007-4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
REQ007-5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
REQ008-1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
REQ008-2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
REQ008-3 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
REQ008-4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
REQ008-5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
REQ009-1 | 2 | [5 empty] | 0
REQ009-2 | 2 | [5 empty] | 0
REQ009-3 | 1 | [5 empty] | 0
REQ009-4 | 2 | [5 empty] | 0
REQ010-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ010-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ010-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ010-4 | 2 | [5 empty] | 0
REQ010-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ011-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ011-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ011-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ011-4 | 2 | [5 empty] | 0
REQ011-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ012-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ012-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ012-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ012-4 | 2 | [5 empty] | 0
REQ012-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ013-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ013-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ013-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ013-4 | 2 | [5 empty] | 0
REQ013-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ014-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ014-2 | 2 | [5 empty] | 0
REQ014-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ014-4 | 1 | [5 empty] | 0
REQ014-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ015-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ015-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ015-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ015-4 | 2 | [5 empty] | 0
REQ015-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ016-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ016-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ016-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ016-4 | 2 | [5 empty] | 0
REQ016-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ017-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ017-2 | 2 | [5 empty] | 0
REQ017-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ017-4 | 1 | [5 empty] | 0
REQ017-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ018-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ018-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ018-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ018-4 | 1 | [5 empty] | 0
REQ018-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ019-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ019-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ019-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ019-4 | 1 | [5 empty] | 0
REQ019-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ020-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ020-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ020-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ020-4 | 1 | [5 empty] | 0
REQ020-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ021-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ021-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ021-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ021-4 | 1 | [5 empty] | 0
REQ021-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ022-1 | 2 | [5 empty] | 0
REQ022-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ022-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ022-4 | 2 | [5 empty] | 0
REQ022-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ023-1 | 2 | [5 empty] | 0
REQ023-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ023-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ023-4 | 2 | [5 empty] | 0
REQ023-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ024-1 | 2 | [5 empty] | 0
REQ024-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ024-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ024-4 | 2 | [5 empty] | 0
REQ024-5 | 1 | [5 empty] | 0
Horas Estimadas | 165 | 155 | 145 | 132 | 122.75 | 115.75
Horas Estimadas Restantes | 165 | 132 | 99 | 66 | 33 | 0
CONCLUSION: Se logra visualizar que inicialmente se trabaja acorde al tiempo establecido, sin embargo, la implementación de nuevas funcionalidades hace que el tiempo de trabajo aumente.
RECOMENDACION:El tiempo estimado debe ser mejor establecido ya que las tareas están tomando más tiempo de lo indicado.