## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Registrar datos de jaula | Criador | Registrar número, tipo y capacidad de la jaula | Organizar y controlar el uso de las jaulas disponibles en el criadero |  | Alta | No iniciado
REQ002 | Consultar datos de jaula | Criador | Consultar los datos de una jaula por número | Visualizar el tipo y capacidad de la jaula que se desea gestionar |  | Alta | No iniciado
REQ003 | Editar datos de jaula | Criador | Editar el tipo y la capacidad de una jaula | Mantener actualizada la información de las jaulas registradas |  | Alta | No iniciado
REQ004 | Eliminar jaula | Criador | Eliminar jaulas registradas | Mantener un orden únicamente de las jaulas que se usan |  | Media | No iniciado
REQ005 | Registrar raza | Criador | Registrar una nueva raza | Mantener un registro actualizado y detallado de las razas disponibles |  | Alta | No iniciado
REQ006 | Consultar raza | Criador | Consultar los datos de una raza por nombre | Visualizar la descripcion de la raza |  | Alta | No iniciado
REQ007 | Editar raza | Criador | Editar la descripción de una raza | Corregir o actualizar la información registrada sobre una raza |  | Alta | No iniciado
REQ008 | Eliminar raza | Criador | Borrar razas registradas | Mantener actualizada la lista de razas disponibles |  | Media | No iniciado

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Registrar datos de jaula | Criador | Registrar número, tipo y capacidad de la jaula | Organizar y controlar el uso de las jaulas disponibles en el criadero |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear la interfaz web del formulario "Registrar Jaula" (número, tipo, capacidad) |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ001-2 | Desarrollar la lógica en backend para almacenar los datos de jaula en la base de datos |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ001-3 | Consumo del endpoint desde el frontend y visualización de resultados |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ001-4 | Validar campos del formulario (número único, tipo válido, capacidad numérica) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ002 | Consultar datos de jaula | Criador | Consultar los datos de una jaula por número | Visualizar el tipo y capacidad de la jaula que se desea gestionar |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Diseño de la vista para consulta de jaula por número |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ002-2 | Implementar formulario/input para ingresar el número de jaula |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ002-3 | Desarrollo de la lógica backend para buscar los datos de la jaula |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ002-4 | Consumo del endpoint desde el frontend y visualización de resultados |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ002-5 | Validación de datos y mensajes de error (número no encontrado) |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ003 | Editar datos de jaula | Criador | Editar el tipo y la capacidad de una jaula | Mantener actualizada la información de las jaulas registradas |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Crear la interfaz web (formulario) de edición de jaula (solo tipo y capacidad, no número) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ003-2 | Implementar la lógica backend para actualizar los campos editables en la base de datos |  |  |  | Cristian Robalino |  | 2
| REQ003-3 | Consumo del endpoint desde el frontend y visualización de resultados |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ003-4 | Validar que los datos ingresados sean correctos antes de enviarlos |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ004 | Eliminar jaula " | Criador | Eliminar jaulas registradas | Mantener un orden únicamente de las jaulas que se usan |  | Media | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Diseño de la vista/botón para eliminar una jaula |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ004-2 | Implementar interacción de confirmación (modal “¿Eliminar jaula X?”) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ004-3 | Desarrollo de la lógica backend para recibir la petición DELETE y eliminar la jaula en BD |  |  |  | Cristian Robalino |  | 2
| REQ004-4 | Consumo del endpoint desde frontend y actualización de la lista tras borrado |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ004-5 | Validación de datos: no eliminar jaulas en uso / mensajes de error (jaula no existe) / éxito (jaula eliminada exitosamente) |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ005 | Registrar raza | Criador | Registrar una nueva raza | Mantener un registro actualizado y detallado de las razas disponibles |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ005-1 | Diseño de la vista para el registro de una nueva raza |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ005-2 | Implementar formulario/input para ingresar nombre y características de la raza |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ005-3 | Desarrollo de la lógica backend para guardar la raza en la base de datos |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ005-4 | Consumo del endpoint desde el frontend y confirmación visual del registro exitoso |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ005-5 | Validación de campos y mensajes de error en caso de datos incompletos o duplicados |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ006 | Consultar raza " | Criador | Consultar los datos de una raza por nombre | Visualizar la descripcion de la raza |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Diseño de la vista/input para buscar raza por nombre |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ006-2 | Implementar formulario/input (campo de texto + botón “buscar”) |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ006-3 | Desarrollo de la lógica backend para recibir la petición GET /razas?nombre= para consultar por nombre |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ006-4 | Consumo del endpoint desde frontend y mostrar descripción de la raza |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ006-5 | Validación de datos y mensajes de error (raza no encontrada) / éxito (raza encontrada) |  |  |  | José Proaño |  | 1
| REQ007 | Editar raza | Criador | Editar la descripción de una raza | Corregir o actualizar la información registrada sobre una raza |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ007-1 | Diseño de la vista para la edición de la descripción de una raza |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ007-2 | Implementar formulario/input para editar el nombre y la descripción de la raza |  |  |  | Darwin Panchez |  | 1
| REQ007-3 | Desarrollo de la lógica backend para actualizar la raza en la base de datos |  |  |  | Darwin Panchez |  | 2
| REQ007-4 | Consumo del endpoint desde el frontend y confirmación visual de la actualización exitosa |  |  |  | Cristian Robalino |  | 2
| REQ007-5 | Validación de campos y mensajes de error en caso de datos incompletos o problemas al editar |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ008 | Eliminar raza " | Criador | Borrar razas registradas | Mantener actualizada la lista de razas disponibles |  | Media | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ008-1 | Diseño de la vista/botón para eliminar una raza |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ008-2 | Implementar interacción de confirmación (modal “¿Eliminar raza X?”) |  |  |  | Cristian Robalino |  | 1
| REQ008-3 | Desarrollo de la lógica backend para recibir la petición DELETE y eliminar la raza en BD |  |  |  | Cristian Robalino |  | 2
| REQ008-4 | Consumo del endpoint desde frontend y actualización de la lista tras borrado |  |  |  | José Proaño |  | 2
| REQ008-5 | Validación de datos: no eliminar razas en uso / mensajes de error (raza no existe) / éxito (raza eliminada exitosamente) |  |  |  | José Proaño |  | 1

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ001-2 | 2 | [5 empty] | 0
REQ001-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ001-4 | 1 | [5 empty] | 0
REQ002-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ002-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ002-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ002-4 | 2 | [5 empty] | 0
REQ002-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ003-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ003-2 | 2 | [5 empty] | 0
REQ003-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ003-4 | 1 | [5 empty] | 0
REQ004-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ004-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ004-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ004-4 | 2 | [5 empty] | 0
REQ004-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ005-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ005-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ005-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ005-4 | 2 | [5 empty] | 0
REQ005-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ006-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ006-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ006-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ006-4 | 2 | [5 empty] | 0
REQ006-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ007-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ007-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ007-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ007-4 | 2 | [5 empty] | 0
REQ007-5 | 1 | [5 empty] | 0
REQ008-1 | 1 | [5 empty] | 0
REQ008-2 | 1 | [5 empty] | 0
REQ008-3 | 2 | [5 empty] | 0
REQ008-4 | 2 | [5 empty] | 0
REQ008-5 | 1 | [5 empty] | 0
Horas Estimadas | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Horas Estimadas Restantes | 54 | 43.2 | 32.4 | 21.6 | 10.8 | 0
CONCLUSION: Se logra visualizar que inicialmente se trabaja acorde al tiempo establecido, sin embargo, la implementación de nuevas funcionalidades hace que el tiempo de trabajo aumente.
RECOMENDACION:El tiempo estimado debe ser mejor establecido ya que las tareas están tomando más tiempo de lo indicado.